CULTYRA

Tecnología que cultiva el futuro

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Roadmap, Cronograma y Gestión del Proyecto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | Junio 2026 |
| Proyecto | CULTYRA — Agrotecnología Costarricense |
| Equipo | Keilor Fallas · Eduar Urbina · José Navarro |
| Asesor | Ing. Will Eduardo Chaves Castillo |
| Institución | CTP José Figueres Ferrer · CORVEC 2026 |

# 1. Resumen del Proyecto

CULTYRA ha completado su primera fase de desarrollo (MVP) y participó exitosamente en CORVEC 2026, obteniendo el 1.° lugar en la categoría Desafío STEAM con una calificación de 84.8/100. Este plan documenta el trabajo realizado, el estado actual y las fases futuras del proyecto.

## 1.1 Estado Actual del Proyecto

| Componente | Estado |
| --- | --- |
| Frontend PWA | ✅ Desplegado en Firebase Hosting (cultyraagro.web.app) |
| Backend API | ✅ Desplegado en Railway (cultyraagr-production.up.railway.app) |
| CultIA (IA texto) | ✅ Operativo con claude-haiku-4-5-20251001 |
| CultIA (IA visión) | ✅ Implementado con claude-sonnet-4-6 |
| RAG personalizado | ✅ Contexto de finca inyectado en cada consulta |
| Mapa de fincas | ✅ Satelital con polígonos y cálculo de hectáreas |
| Clima | ✅ Open-Meteo con alertas automáticas |
| Registros contables | ✅ SQLite en Railway con gráficos |
| Módulo Empleados | ✅ Con creación de cuenta Firebase y tareas |
| Tienda | ✅ 30 productos + carrito + checkout WhatsApp |
| Panel Admin | ✅ Control de usuarios y roles |
| Sensores IoT ESP32 | ⏳ En desarrollo para versión 3.0 |

# 2. Fases de Desarrollo

## 2.1 Fase 1 — MVP (Completada) · Enero–Abril 2026

| Sprint | Funcionalidades | Estado |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Estructura base PWA, Firebase Auth, Dashboard básico | ✅ Completado |
| Sprint 2 | Mapa de fincas con Leaflet, clima básico, tareas | ✅ Completado |
| Sprint 3 | CultIA (texto), registros contables, módulo empleados | ✅ Completado |
| Sprint 4 | Tienda con carrito, PDF reports, Service Worker | ✅ Completado |
| Sprint 5 | Panel admin, seguridad ISO 27001, despliegue Railway | ✅ Completado |

## 2.2 Fase 2 — Post-CORVEC (En curso) · Mayo–Julio 2026

| Sprint | Funcionalidades | Estado |
| --- | --- | --- |
| Sprint 6 | CultIA multimodal (visión con fotos), RAG personalizado | ✅ Completado |
| Sprint 7 | FAQ interactiva, estadísticas reales, política de privacidad | ✅ Completado |
| Sprint 8 | Notificaciones push, carrito persistente, soporte en dashboard | ✅ Completado |
| Sprint 9 | Corrección CSP, CORS Railway, fix recursión showSection | 🔄 En curso |
| Sprint 10 | Dominio propio Hostinger, backup automático SQLite, 2FA admin | 📋 Planificado |

## 2.3 Fase 3 — Lanzamiento Oficial · Q3-Q4 2026

| Sprint | Funcionalidades | Estado |
| --- | --- | --- |
| Sprint 11 | Sensores IoT ESP32 en campo — primer agricultor real | 📋 Planificado |
| Sprint 12 | Módulo nómina de empleados (salarios, asistencia, pagos) | 📋 Planificado |
| Sprint 13 | Historial gráfico de datos de sensores IoT (7/30 días) | 📋 Planificado |
| Sprint 14 | Convenios con INDER y MAG para usuarios reales | 📋 Planificado |
| Sprint 15 | Expansión a otras regiones de Costa Rica | 📋 Planificado |

## 2.4 Fase 4 — Escalamiento · 2027

- App nativa iOS y Android compilada con Capacitor

- Integración con sistemas bancarios para facturación electrónica

- Certificación formal ISO 27001 con auditoría externa

- Expansión a Centroamérica (Guatemala, Honduras, Nicaragua)

- Alianza estratégica con cooperativas agrícolas costarricenses

# 3. Roles del Equipo

| Integrante | Rol Principal | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Keilor Fallas Robles | Desarrollador Full Stack & Ciberseguridad | Frontend PWA, Backend Node.js, Firebase, API Anthropic, seguridad ISO 27001 |
| Eduar Urbina García | Desarrollador Hardware & IoT | Diseño nodos ESP32, sensores, conectividad LoRa/WiFi, integración firmware |
| José Navarro Méndez | Gestor de Proyecto & Comunicación | Gestión del proyecto, documentación, presentaciones, relación con usuarios |
| Ing. Will E. Chaves | Asesor Técnico | Guía metodológica, revisión técnica, aval académico CTP JFF |

# 4. Gestión de Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Railway deja de funcionar | Baja | Migrar a Render.com o Heroku — código portable |
| Costo API Anthropic escala | Media | Agregar límites más estrictos + cache de respuestas frecuentes |
| Pérdida de datos SQLite | Media | Backup manual semanal + exportación CSV automática |
| Competencia copia el producto | Media | Registro de marca CULTYRA + código en repo privado |
| Usuario abandona la plataforma | Alta | Onboarding mejorado + notificaciones push recordatorio |
| Fallo de Firebase | Muy baja | SLA Google 99.99% — plan de contingencia: modo offline |